## общестрой ростверк
Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Цена ед., руб. | Сумма, руб.
Фундамент и цоколь
Материал и услуги
БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ 49 шт ф300мм,дл-4 м ростверк 400/500*80м.п
Аренда бурояма | маш/час | 10 | 1600 | 16000
Арматуры ф12мм | т | 0.75 | 46400 | 34800
Арматуры ф8мм | т | 0.22 | 47400 | 10428
Бетон М 300 | м3 | 13 | 3640 | 47320
РОСТВЕРК
Щебень фракции 5-20мм 1 машина камаз 10м3 | маш | 1 | 12000 | 12000
Арматуры ф12мм | т | 0.47 | 46400 | 21808
Арматуры ф8мм | т | 0.16 | 47400 | 7584
Доска обрезная 50мм (опалубка) | м3 | 4 | 8800 | 35200
Бетон М 300 | м3 | 16 | 3640 | 58240
Труба пластиковая ф110мм (отдушина) | м.п. | 10 | 180 | 1800
пеноплекс 50 мм | лист | 70 | 160 | 11200
Пленка п/эт 200мкр | м.п. | 24 | 120 | 2880
Крепёж, расходные материалы | факт | 1 | 15000 | 15000
Итого материалы и услуги по фундаменту и цоколю: |  |  | 274260
Работы
БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ и РОСТВЕРК
Разметка земельного участка | час | 3 | 1500 | 4500
Земельные работы | м3 | 25 | 1600 | 40000
Засыпка подушки под бетон с трамбованием и прокладкой ЭППС | м3 | 10 | 1200 | 12000
Вязка каркаса арматуры | кг | 1600 | 35 | 56000
Монтаж и демонтаж опалубки | м2 | 72 | 350 | 25200
Заливка бетона с приёмом из миксера | м3 | 29 | 1300 | 37700
Итого работы по фундаменту и цоколю: |  |  | 175400
Сумма материалов, услуг и работ по фундаменту и цоколю: |  |  | 449660
итого материалы |  |  |  | 274260
итого работы |  |  |  | 175400
накладные расходы |  |  |  | 21048
транспортные расходы |  |  |  | 41139
ИТОГО: |  |  |  | 511847
Спецификация
239-68-19, 239-67-19 sibirmaster.ru e-mail: sibirmaster@inbox.ru
Приложение №1 к Договору подряда №___ от ___.___._____г.