## БП Краснообск
График производства работ по объекту: "Многоэтажный жилой дом со встроенным комплексом соцкультбыта и подземной автопарковкой" в пос. Краснообск
№ п/п | Подрядчик | Наименование работ | Фактический статус на 20.04.13 - готово: да/нет | Информация о Подрядчиках | Ед. измер. | [5 empty] | сентябрь | [5 empty] | октябрь | [32 empty] | ноябрь | [8 empty] | декабрь | [9 empty] | Остаток на 31.01.12 г. | 2012 год | [9 empty] | 2012 год |  |  |  |  | 2013 год
[11 empty] | Итого план за сентябрь |  |  | Итого факт за сентябрь |  |  | план |  |  | 1 декада | [5 empty] | 2 декада | [5 empty] | 3 декада | [5 empty] | Итого план за октябрь |  |  | Итого факт за октябрь | [8 empty] | план |  |  | факт |  |  | Остаток полученный расчетным путем на 30.11.11 |  |  | план |  |  | факт |  |  | остаток полученный расчетным путем на 31.12.11 года | остаток на 31.12.11 года | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | июнь |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май
[20 empty] | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт | [8 empty] | Остаток полученный расчетным путем на 31.10.11 |  |  | Остаток на 31.10.11 | [19 empty] | план | факт |  | план | факт | Остаток на 29.02.12 г. | план | факт | Остаток на 31.03.12 г. | план | факт | Остаток на 30.06.12 г. | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план
[11 empty] | кол-во | цена | ст-ть | кол | цена | Затраты по документам | кол-во | цена | ст-ть | кол-во | цена | ст-ть | кол-во | цена | ст-ть | кол-во | цена | ст-ть | кол-во | цена | ст-ть | кол-во | цена | ст-ть | кол-во | цена | ст-ть | кол | цена | сумма | кол | цена | Затраты по документам | кол-во | цена | ст-ть | кол-во | цена | ст-ть | кол-во | цена | ст-ть | кол-во | цена | ст-ть | кол-во | цена | ст-ть | кол-во | цена | ст-ть | кол-во | цена | ст-ть | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во |  | кол-во | кол-во |  | кол-во | кол-во |  | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во
Каркас здания
1 | Строймеханизм | Устройство монолитного каркаса | да | Подрядчик - не определён | м³ | 150 | 3000 | 450000 |  | 450000 | [33 empty] | 150 |  | 450000 | 150 |  | 450000 | [6 empty] | 150 | 0 | 450000 | [6 empty] | 150 | 150 |  |  | 258.5 |  |  | 258.5
2 | нет | Устройство крылец | нет | ООО "Строймеханизм" (договор №12/10/2011 от 12.10.11 г., действует до 31.05.12 г.) | м3 | 1250 | 3880 | 4850000 |  | 4850000 | 300 | 3880 | 1164000 |  |  |  | 450 | 3880 | 1746000 |  |  | 582000 | [5 empty] | 582000 | [5 empty] | 582000 |  |  |  | 450 | 3880 | 1746000 |  |  |  | 1250 |  | 4850000 | 1250 |  | 4850000 | 300 | 3880 | 1164000 | 145.32 | 4391.4847 | 638170.55 | 1104.68 | 4391.4847 | 4211829.45 | 200 | 3880 | 776000 | 99.51 |  | 488275.09 | 1005.17 | 1005.17 | 100 | 91.33 | 913.84 | 180 | 174.73 | 739.11 | 200 | 198.55 | 540.56 | 200 | 158 | 174.76
3 | Монтажэнергострой | Устройство лестниц, в т.ч. по 2-му подъезду (ЛМ) | да
|  | Устройство лестниц, по 1-му подъезду ( ЛМП ) | да | ООО "Монтажэнергострой" (договор №0503/ 2012 от 05.03.12 г., действует до 15.06.12 г.) | шт./м³ / шт. | 21 | 940 | 19740 |  | 19740 | [6 empty] | 7 | 940 | 6580 |  |  | 2190 | [5 empty] | 2190 | [5 empty] | 2200 |  |  |  | 7 | 940 | 6580 |  |  |  | 21 |  | 19740 | 21 |  | 19740 | 7 | 940 | 6580 |  |  |  | 21 | 0 | 19740 | 7 | 940 | 6580 |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 21/15,6 / 11 | [6 empty] | 10/3,75/20 | 3/ 0 /6 | 18/ 15,6 /5
| Элара (материалы) | Мусоропровод материалы | да
7 | Регион(работа) | Монтаж мусоропроводов | да | ООО "Регион" (договор №3003/2012 от 30.03.12 г., действует до __.__.12 г. - проплачен аванс) | м.п. | 119.2 | 740.77 | 88300 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 119.2 | [8 empty] | 60
8 | РЭМО | Кладка наружных стен из кирпича (т.250 мм), с монтажём перемычек | да | ООО "РЭМО" (договор №1403/2012 от 14.03.12 г., действует до 20.07.12 г.) - требует расторжения | м3 | 306.4 | 2270 | 695528 |  | 695528 |  | 2270 | 0 | 5.67 | 2270 | 12870.9 | 76.6 | 2270 | 173882 |  |  | 57960 | [5 empty] | 57960 | [5 empty] | 57962 |  |  |  | 76.6 | 2270 | 173882 |  |  |  | 300.73 |  | 682657.1 | 300.73 |  | 682657.1 | 76.6 | 2270 | 173882 |  |  |  | 300.73 | 0 | 682657.1 | 76.6 | 2270 | 173882 |  |  |  | 300.73 | 300.73 |  |  | 300.73 | [6 empty] | 84 | 18 | 282.73
9 | РИЧ | Кладка внутренних стен в 1/2 кирпича (с укладкой перемычек) | да | Подрядчик - не определён | м2 | 2405.3 | 418.5 | 1006618.05 |  | 1006618.05 |  | 418.5 | 0 | 12.29 | 418.5 | 5143.365 |  | 418.5 | 0 | [24 empty] | 2393.01 |  | 1001474.685 | 2393.01 |  | 1001474.685 |  | 418.5 | 0 |  |  |  | 2393.01 | 0 | 1001474.685 |  | 418.5 | 0 |  |  |  | 2393.01 | 2393.01 |  |  | 2878.35
10 | РИЧ | Кладка перегородок из сибита | да |  | м2 | 759.9 | 482.5 | 366651.75 | 176909469.375 | -176542817.625 |  | 482.5 | 0 |  |  | 0 |  | 482.5 | 0 | [24 empty] | 759.9 |  | 366651.75 | 759.9 |  | 366651.75 |  | 482.5 | 0 |  |  |  | 759.9 | 0 | 366651.75 |  | 482.5 | 0 |  |  |  | 759.9 | 759.9 |  |  | 1912.2
11 | РИЧ | Кладка перегородок из ПГП,толщ..80мм | 1-14 этаж: да 15-16 этажи: нет |  | м2 | 4904.5 | 337.5 | 1655268.75 |  | 1655268.75 |  | 337.5 | 0 | 1052.2 | 338 | 355643.6 |  | 337.5 | 0 | [24 empty] | 3852.3 |  | 1299625.15 | 3852.3 |  | 1299625.15 |  | 337.5 | 0 |  |  |  | 3852.3 | 0 | 1299625.15 |  | 338 | 0 |  |  |  | 3852.3 | 3852.3 |  |  | 2894.2
12 | РЭМО | Кладка ограждений балконов | нет |  | м2 | 1750.7 | 581.3 | 1017681.91 |  | 1017681.91 |  | 581.3 | 0 | 8.1 | 581 | 4706.1 |  | 581.3 | 0 | [24 empty] | 1742.6 |  | 1012975.81 | 1742.6 |  | 1012975.81 |  | 581.3 | 0 |  |  |  | 1742.6 | 0 | 1012975.81 |  | 581 | 0 |  |  |  | 1742.6 | 1742.6 |  |  | 1742.6
13 | РИЧ | Кладка вентканалов | нет |  | м2 | 1816 | 581.3 | 1055640.8 |  | 1055640.8 |  | 581.3 | 0 |  |  | 0 |  | 581.3 | 0 | [24 empty] | 1816 |  | 1055640.8 | 1816 |  | 1055640.8 |  | 581.3 | 0 |  |  |  | 1816 | 0 | 1055640.8 |  | 581 | 0 |  |  |  | 1816 | 1816 |  |  | 1816
14 | РИЧ | Кладка внутренних стен (т. 250 мм) | да |  | м3 | 45 | 2270 | 102150 |  | 102150 |  | 2270 | 0 |  |  | 0 |  | 2270 | 0 | [24 empty] | 45 |  | 102150 | 45 |  | 102150 |  | 2270 | 0 |  |  |  | 45 | 0 | 102150 |  | 2270 | 0 |  |  |  | 45 | 45 |  |  | 45
15 | Эвокон | Монтаж окон и балконных дверей | да (осталось 6 комплектов смонтировать) | ООО "Эвокон" (договор №2801/2010 от 28.01.10 г., действует до __.__.12 г.) | м2 | 823 | 6800 | 5596400 |  | 5596400 | [30 empty] | 331.28 | 6478.6248 | 2146238.8237 | 491.72 |  | 3450161.1763 | 491.72 |  | 6637614.96 | [6 empty] | 491.72 | 0 | 7694157.05 |  |  |  | 185.86 | 6478.6248 | 1204117.2 | 305.86 | 305.86 |  |  | 961.61 |  |  |  | 400 |  | 831 | 200 | 0 | 632
16 |  | Установка дверей, в т.ч.: |  | Подрядчик - не определён | м2 |  |  | 3366100 | 0 | 3366100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3366100 |  |  | 3366100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3366100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 712 | 0 | 0
|  | двери деревянные (в квартиры); | нет |  |  | 170 | 2600 | 442000 |  | 442000 | [33 empty] | 170 |  | 442000 | 170 |  | 442000 | [6 empty] | 170 | 0 | 442000 | [6 empty] | 170 | 170 |  |  | 170
|  | двери ДМП (противопожарные); | да |  |  | 141 | 10500 | 1480500 |  | 1480500 | [33 empty] | 141 |  | 1480500 | 141 |  | 1480500 | [6 empty] | 141 | 0 | 1480500 | [6 empty] | 141 | 141 |  |  | 141
|  | двери входные , незадымляемых лестниц; | нет |  |  | 401 | 3600 | 1443600 |  | 1443600 | [33 empty] | 401 |  | 1443600 | 401 |  | 1443600 | [6 empty] | 401 | 0 | 1443600 | [6 empty] | 401 | 401 |  |  | 401
17 |  | Устройство кровель, в т.ч. на террасах | нет | Подрядчик - не определён | м2 | 1004 | 2100 | 2108400 |  | 2108400 | [33 empty] | 1004 |  | 2108400 | 1004 |  | 2108400 | [6 empty] | 1004 | 0 | 2108400 | [6 empty] | 1004 | 1004 |  |  | 935.1
|  | Внутренняя отделка: | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Устройство полов, в т.ч.: | нет |  | м²
1 |  | Устройство полов (фибростяжек) | нет |  | м2 | 12471.5 | 247.38 | 3085199.67 |  | 3085199.67 | [33 empty] | 12471.5 |  | 3085199.67 | 12471.5 |  | 3085199.67 | [6 empty] | 12471.5 | 0 | 3085199.67 | [6 empty] | 12471.5 | 12471.5 |  |  | 12471.5
2 |  | Стяжки из ЦПР до 60 мм | нет |  | м2 | 5472 | 142.25 | 778392 |  | 778392 | [33 empty] | 5472 |  | 778392 | 5472 |  | 778392 | [6 empty] | 5472 | 0 | 778392 | [6 empty] | 5472 | 5472 |  |  | 5472
3 |  | Укладка плитки | нет |  | м2 | 2343.57 | 468.25 | 1097376.6525 |  | 1097376.6525 | [33 empty] | 2343.57 |  | 1097376.6525 | 2343.57 |  | 1097376.6525 | [6 empty] | 2343.57 | 0 | 1097376.6525 | [6 empty] | 2343.57 | 2343.57 |  |  | 2343.57
4 |  | Устройство мозаично-бетонных покрытий(30 мм) | нет |  | м2 | 325 | 200 | 65000 |  | 65000 | [33 empty] | 325 |  | 65000 | 325 |  | 65000 | [6 empty] | 325 | 0 | 65000 | [6 empty] | 325 | 325 |  |  | 325
5 |  | Устройство бетонных полов 200 мм | нет |  | м2 | 226 | 160 | 36160 |  | 36160 | [33 empty] | 226 |  | 36160 | 226 |  | 36160 | [6 empty] | 226 | 0 | 36160 | [6 empty] | 226 | 226 |  |  | 226
|  | Устройство полов на тех этажах | нет
6 |  | Устройство бетонных покрытий 40 мм | нет |  | м2 | 1212.6 | 160 | 194016 |  | 194016 | [33 empty] | 1212.6 |  | 194016 | 1212.6 |  | 194016 | [6 empty] | 1212.6 | 0 | 194016 | [6 empty] | 1212.6 | 1212.6 |  |  | 1212.6
7 |  | Отделка потолков, стен (в т.ч. груновка, шпатлёвка и окраска). | нет |  | м2 | 2388 | 9 | 21492 |  | 21492 | [33 empty] | 2388 |  | 21492 | 2388 |  | 21492 | [6 empty] | 2388 | 0 | 21492 | [6 empty] | 2388 | 2388 |  |  | 2388
8 |  | Отделка ниш под отопление (конвектора) | нет
9 |  | Штукатурка стен гипсовая и ЦПР | нет
10 |  | Штукатурка и чистовая отделка МОП, технических помещений | нет |  | м2 | 29520 | 9 | 265680 |  | 265680 | [33 empty] | 29520 |  | 265680 | 29520 |  | 265680 | [6 empty] | 29520 | 0 | 265680 | [6 empty] | 29520 | 29520
| Жилстрой | Наружняя отделка фасада, в т.ч.: |  | ООО ИСК "Жилстрой" (договор №10/02/2012МФ, №10/02/2012 и №10/02/2012-2 от 10.02.12 г., действуют до 31.07.12 г.) | м² | 9000 | 3140 | 28260000 | 88736400000 | 2.5077e+18 |  | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 9000 |  | 28260000 |  |  | 20379370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20379370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8116
|  | вентилируемый фасад | нет |  | м² | [43 empty] | 20379370 | [8 empty] | 20379370 | [10 empty] | 4905
|  | штукатурный антивандальный фасад | нет |  | м² | [63 empty] | 1078
|  | штукатурный фасад | нет |  | м² | [63 empty] | 2133
|  | Внутренние инженерные системы | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Престиж | Электроснабжение | на 50% |  |  |  |  | 4000000 |  | 4000000 | [35 empty] | 4000000 |  |  | 4000000 | [8 empty] | 4000000
2 |  | Монтаж ИТП | на 85%
3 |  | Монтаж систем отопления и теплоснабжения | на 50% |  |  |  |  | 2870000 |  | 2870000 | [35 empty] | 2870000 |  |  | 2870000 | [8 empty] | 2870000
4 | Сибсервис | Монтаж систем вентиляции | на 50% |  |  |  |  | 625000 |  | 625000 | [35 empty] | 625000 |  |  | 625000 | [8 empty] | 625000
5 |  | Водоснабжение и канализация | нет |  |  |  |  | 3300000 |  | 3300000 | [35 empty] | 3300000 |  |  | 3300000 | [8 empty] | 3300000
6 |  | Телевидение | нет
7 | Сибирская компания | Пожарная сигнализация | нет
| Сибирская компания | Огнезащитная обработка воздуховодов | нет
Наружние инженерные сети
1 |  | Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения | нет | Подрядчик - не определён | м.п | [63 empty] | 291
2 | СМУ-806 | Сети электроснабжения (0,4 кВт - ввод в жилой дом) | нет | Подрядчик - не определён |  |  |  | 3116514 |  | 3116514 | [35 empty] | 3116514 |  |  | 3116514 | [8 empty] | 3116514
3 | Лифткомплекс | Монтаж (с поставкой) 2-х лифтов в 1-ом подъезде | на 50% | ООО "Лифткомплекс" (договор №2507/2011 от 28.07.11 г., действует до 31.01.12 г.) | шт. | [63 empty] | 2
| Союзлифтмонтаж | Монтаж (с поставкой) 2-х лифтов во 2-ом подъезде | да | Планирется "Империя голд" | шт. |  |  | 210000 |  | 210000 | [35 empty] | 210000 |  |  | 210000 | [8 empty] | 210000 | [10 empty] | 2
Раздел 10. Лифты | [7 empty] | 5413460 |  | 5300000 | [35 empty] | 5413460 |  |  | 6646760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6646760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Поставка+ монтаж 2 лифтов (ЛифтКомплекс) | [44 empty] | 2 |  | 3243460 | [6 empty] | 2 | 0 | 3243460 | [24 empty] | 2
|  | Поставка+ монтаж 2 лифтов (Империя голд) | [44 empty] | 2 |  | 3403300 | [6 empty] | 2 | 0 | 3403300 | [24 empty] | 2
ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА | [7 empty] | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1800000 |  |  | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЛЭП 0,4 Квт | [5 empty] | 1800000 |  | 1800000 | [35 empty] | 1800000 |  |  | 1800000 | [8 empty] | 1800000
|  | ЛЭП 0,4 Квт (ввод в автопарковку и ЖД) | [5 empty] | 1800000 |  | 1800000 | [35 empty] | 1800000 |  |  | 1800000 | [8 empty] | 1800000
ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ | [7 empty] | 156000 | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 156000 |  |  | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внешняя радиофикация (УКВ) | [5 empty] | 156000 |  | 156000 | [35 empty] | 156000 |  |  | 156000 | [8 empty] | 156000
|  | внешняя радиофикация | [5 empty] | 156000 |  | 156000 | [35 empty] | 156000 |  |  | 156000 | [8 empty] | 156000
ГЛАВА 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ | [7 empty] | 920000 | 0 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 920000 |  |  | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тепловые сети | [5 empty] | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тепловые сети и ГВС |  |  | м.п. |  |  | 850000 |  | 850000 | [35 empty] | 850000 |  |  | 850000 | [8 empty] | 850000 | [10 empty] | 291 |  |  | 291 |  |  | 291
|  | наружные сети ВиК |  |  | м.п. |  |  | 70000 |  | 70000 | [35 empty] | 70000 |  |  | 70000 | [8 empty] | 70000 | [10 empty] | 52 |  |  | 52 |  |  | 52
ГЛАВА 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ | [7 empty] | 1320000 |  | 1320000 | [35 empty] | 1320000 |  |  | 1320000 | [8 empty] | 1320000
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-6 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ГЛАВА 7. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | [7 empty] | 1398000 | 0 | 1398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26855.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 26952.04 |  |  | 1344192.93 |  |  | 1344192.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188851.54 |  |  | 1155341.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157730.77 | 0 | 0 |  |  | 56 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | услуги связи |  |  | мес | 12 | 2000 | 24000 |  | 24000 | [5 empty] | 1855.03 | [26 empty] | 1952.04 |  |  | 20192.93 |  |  | 20192.93 | [5 empty] | 2157.53 |  |  | 18035.4 | [5 empty] | 3572.06 |  |  |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  | 11
|  | водопотребление |  |  | мес | 12 | 2000 | 24000 |  | 24000 | [35 empty] | 24000 |  |  | 24000 | [8 empty] | 24000 | [10 empty] | 13 |  |  | 12 |  |  | 11
|  | электроэнергия |  |  | мес | 12 | 25000 | 300000 |  | 300000 | [35 empty] | 300000 |  |  | 300000 | [5 empty] | 21239 |  |  | 278761 | [5 empty] | 129158.71 |  |  |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  | 11
|  | тепловая энергия |  |  | мес. | 3 | 250000 | 750000 |  | 750000 | [35 empty] | 750000 |  |  | 750000 | [8 empty] | 750000 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  | техобслуживание площадки (электрика) |  |  | мес. | 12 | 25000 | 300000 |  | 300000 | [5 empty] | 25000 | [5 empty] | 8000 |  |  | 25000 |  |  | 8000 | [5 empty] | 9000 | [5 empty] | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 250000 |  |  | 250000 | [5 empty] | 25000 |  |  | 225000 | [5 empty] | 25000 |  |  |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  | 11
|  | временное эл.с набжение площадки | [52 empty] | 140455.01 |  |  | -140455.01 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ГЛАВА 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | [7 empty] | 2530000 | 0 | 3760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83480 | 0 | 0 | 83480 | 0 | 0 | 2327320 | 0 | 0 | 2364120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154332.82 | 0 | 0 | 2260067.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152962.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | затраты по охране объекта |  |  | мес. | 15 | 80000 | 1200000 |  | 1200000 | [5 empty] | 82400 | [23 empty] | 83480 |  |  | 83480 |  |  | 1034120 |  |  | 1034120 | [5 empty] | 82400 |  |  | 1002000 | [5 empty] | 83480 |  |  |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  | 11
|  | затраты по составлению паспорта объекта | [5 empty] | 100000 |  | 100000 | [35 empty] | 100000 |  |  | 100000 | [8 empty] | 100000 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
|  | расходы по сдаче объекта в эксплуатацию | [6 empty] | 0 | 1230000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 |  |  | 0
|  | получение паспорта БТИ | [5 empty] | 600000 |  | 600000 | [35 empty] | 600000 |  |  | 600000 | [8 empty] | 600000 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
|  | получение актов-допуска | [5 empty] | 200000 |  | 200000 | [35 empty] | 200000 |  |  | 200000 | [8 empty] | 200000 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
|  | СЭС (баканализ и т.п.) | [5 empty] | 250000 |  | 250000 | [35 empty] | 250000 |  |  | 250000 | [8 empty] | 250000 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
|  | отдежуренные топосъемки | [5 empty] | 180000 |  | 180000 | [35 empty] | 180000 |  |  | 180000 | [8 empty] | 180000 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
|  | ремонт оборудования | [43 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 2450 |  |  | -2450 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
|  | содержание площадки | [43 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 69482.82 |  |  | -69482.82 | [5 empty] | 69482.82 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Экспертное исследование | [72 empty] | 0
|  | покупка весов электронных | [13 empty] | 36800 | [29 empty] | -36800 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ГЛАВА 9. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | 189566.84 | [26 empty] | 538118.3 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294663.03 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384637.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | содержание дирекции строящегося предприятия (10%) |  |  | мес | 13 |  | #REF! | пересчитано - формула | #REF! | [5 empty] | 189566.84 | [26 empty] | 538118.3 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | 294663.03 |  |  | #REF! | [5 empty] | 384637.24 |  |  |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  | 11
ГЛАВА 10. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | [7 empty] | 3374000 | 0 | 3374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368501 |  |  | 975499 |  |  | 3724000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25000 | 3754000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | проектные работы | [5 empty] | 2930000 | 0 | 2930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350000 |  |  | 580000 |  |  | 3310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СЭО обследование | [5 empty] | 1100000 |  | 1100000 | [32 empty] | 2350000 |  |  | 80000 |  |  | 80000 | [8 empty] | 80000
|  | СЭО проектирование | [5 empty] | 1330000 |  | 1330000
|  | СЭО крыльца | [5 empty] | 350000 |  | 350000 | [35 empty] | 350000 |  |  | 350000 | [8 empty] | 350000
|  | СЭО корректировка проектной документации | [46 empty] | 2530000 | [8 empty] | 2530000
|  | Проект "Сибэл" (электрика) | [5 empty] | 150000 |  | 150000 | [35 empty] | 150000 |  |  | 150000 | [8 empty] | 150000
Девали корректировка проекта
|  | Девали (обследование, проектирование,,) | [46 empty] | 200000 | [8 empty] | 300000 | [5 empty] | 200000
|  | авторский надзор за строительством | [5 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 270000 |  |  | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | авторский надзор за строительством |  |  | мес. | 12 | 25000 | 300000 |  | 300000 | [5 empty] | 30000 | [29 empty] | 270000 |  |  | 270000 | [6 empty] | 8 | 25000 | 200000
|  | экспертиза проектной документации | [5 empty] | 144000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18501 |  |  | 125499 |  |  | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | лабораторные испытания кубиков |  |  | мес. | 12 | 12000 | 144000 |  | 144000 | [35 empty] | 144000 |  |  | 144000 | [8 empty] | 144000
|  | Проект производства работ | [40 empty] | 18501 |  |  | -18501 | [11 empty] | 0
ГЛАВА 12. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | [7 empty] | 4802845.25 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4802845.25 |  |  | 4802845.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143567.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | вознаграждение риэлтора (5%) от ст-ти | [5 empty] | 4802845.25 |  | #REF! | [35 empty] | 4802845.25 |  |  | 4802845.25 | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | 137567.5
|  | гос.пошлина | [61 empty] | 6000
ВСЕГО ПО БП - Жилой дом | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | 25000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Благоустройство
Мероприятия по сдаче объекта: получение справок комитетов и департаментов
1 |  | Получение справки БТИ и техпаспорта | нет
| СЭО | Теплотехническое обследование | нет
2 |  | Получение разрешения на ввод | нет
3 |  | Постановка объекта на кадастровый учёт | нет
АВТОСТОЯНКА
1 | РЭМО | Устройство лестниц и площадок и др работы |  | Подрядчик - не определён | шт./м² | 3 | 320 | 960 |  | 960 | [33 empty] | 3 |  | 960 | 3 |  | 960 | [6 empty] | 3 |  | 960 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 2 / 4,6
2 |  | Монтаж ворот (въезд в парковку) |  |  | шт. | 2 | 35600 | 71200 |  | 71200 | [33 empty] | 2 |  | 71200 | 2 |  | 71200 | [6 empty] | 2 |  | 71200 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 2
3 | Город мастеров | Установка дверей |  | Подрядчик - не определён | м2 | 10 | 10500 | 105000 |  | 105000 | [33 empty] | 10 |  | 105000 | 10 |  | 105000 | [6 empty] | 10 |  | 105000 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 21
4 | Город мастеров | Установка окон. |  | Подрядчик - не определён | м2 | 2.8 | 3800 | 10640 |  | 10640 | [33 empty] | 2.8 |  | 10640 | 2.8 |  | 10640 | [6 empty] | 2.8 |  | 10640 | [6 empty] | 2.8 | 2.8 |  |  | 2.8
5 | СибсервисН | Устройство кровель |  | Подрядчик - не определён | м² | 2526 | 1607 | 4059282 |  | #REF! | [33 empty] | 2526 |  | 4059282 | 2526 |  | 4059282 | [8 empty] | 4059282 | [7 empty] | 2526 |  |  | 2526
|  | Внутренняя отделка: | [5 empty] | 338131 | 0 | 338131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 338131 |  |  | 338131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 338131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191 | 2191 |  | 0
1 |  | Устройство полов, в т.ч.: |  | Подрядчик - не определён | м2 | 151 | 469 | 70819 | 0 | 70819 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 70819 |  |  | 70819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 607.5
2 | РИЧ | керамическая плитка |  |  | м2 | 151 | 469 | 70819 |  | 70819 | [33 empty] | 151 | 469 | 70819 | 151 | 469 | 70819 | [6 empty] | 151 | 469 | 70819 | [6 empty] | 151 | 151 |  |  | 151
3 |  | Внутренняя отделка стен и потолков, в т.ч.: |  | Подрядчик - не определён |  | 1512 | 176.7937 | 267312 | 0 | 267312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 267312 |  |  | 267312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 267312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 0 | 0
4 |  | штукатурка ЦПР |  |  | м2 | 242 | 200 | 48400 |  | 48400 | [33 empty] | 242 | 200 | 48400 | 242 | 200 | 48400 | [6 empty] | 242 | 200 | 48400 | [6 empty] | 242 | 242 |  |  | 242
5 |  | водоэмульсионная окраска |  |  | м2 | 66 | 72 | 4752 |  | 4752 | [33 empty] | 66 | 72 | 4752 | 66 | 72 | 4752 | [6 empty] | 66 | 72 | 4752 | [6 empty] | 66 | 66 |  |  | 66
6 |  | масляная окраска стен |  |  | м2 | 220 | 80 | 17600 |  | 17600 | [33 empty] | 220 | 80 | 17600 | 220 | 80 | 17600 | [6 empty] | 220 | 80 | 17600 | [6 empty] | 220 | 220 |  |  | 220
7 |  | побелка стен и потолков |  |  | м2 | 1512 | 130 | 196560 |  | 196560 | [33 empty] | 1512 | 130 | 196560 | 1512 | 130 | 196560 | [6 empty] | 1512 | 130 | 196560 | [6 empty] | 1512 | 1512 |  |  | 1512
8 |  | Наружная отделка, в т.ч.: |  | Подрядчик - не определён | м² | 258 | 490 | 126420 | 0 | 126420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 126420 |  |  | 126420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 126420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516 | 0 | 0 | 516
9 | РИЧ | декоративная штукатурка |  |  | м2 | 258 | 298 | 76884 |  | 76884 | [33 empty] | 258 | 298 | 76884 | 258 | 298 | 76884 | [6 empty] | 258 | 298 | 76884 | [6 empty] | 258 | 258 |  |  | 258
10 |  | штукатурка ЦПР |  |  | м2 | 258 | 192 | 49536 |  | 49536 | [33 empty] | 258 | 192 | 49536 | 258 | 192 | 49536 | [6 empty] | 258 | 192 | 49536 | [6 empty] | 258 | 258 |  |  | 258
|  | Внутренние инженерные системы | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | СМУ-806 | Электроснабжение |  | Подрядчик - не определён |  |  |  | 379041.38 |  | 379041.38 | [35 empty] | 379041.38 |  |  | 379041.38 | [8 empty] | 379041.38
2 | Сибсервис | Монтаж систем вентиляции и дымоудаления |  | Подрядчик - не определён |  |  |  | 390000 |  | 390000 | [35 empty] | 390000 |  |  | 390000 | [8 empty] | 390000
3 |  | Монтаж сисем водоснабжения и канализации |  | Подрядчик - не определён |  |  |  | 230000 |  | 230000 | [35 empty] | 230000 |  |  | 230000 | [8 empty] | 230000
4 | Сибирская компания | Монтаж охрано-пожарной сигнализации |  | Подрядчик - не определён |  |  |  | 1021710 |  | 1021710 | [35 empty] | 1021710 |  |  | 1021710 | [8 empty] | 1021710
| Сибирская компания | Обработка воздуховодов огнезадерж составом
Наружние инженерные сети
1 |  | Сети холодного водоснабжения |  | Подрядчик - не определён | м.п.
2 |  | Канализация |  | Подрядчик - не определён | м.п.
3 | СМУ-806 в т.ч. Сети 0,4кВ | Сети электроснабжения (0,4 кВт - ввод в автопарковку) |  | Подрядчик - не определён
| См. кровля | Благоустройство на кровле стоянки, в т.ч.: |  | Подрядчик - не определён | м2 |  |  | 1040853 |  | 1040853 | [35 empty] | 1040853 |  |  | 1040853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1040853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.46 | 2025.46 | 0 | 0 | 2025.46
1 |  | кровля автостоянки |  |  | м2 | 1460.46 | 550 | 803253 |  | 803253 | [33 empty] | 1460.46 | 550 | 803253 | 1460.46 | 550 | 803253 | [6 empty] | 1460.46 | 550 | 803253 | [6 empty] | 1460.46 | 1460.46 |  |  | 1460.46
укладка плитки
2 |  | устройство газона |  |  | м2 | 387 | 200 | 77400 |  | 77400 | [33 empty] | 387 | 200 | 77400 | 387 | 200 | 77400 | [6 empty] | 387 | 200 | 77400 | [6 empty] | 387 | 387 |  |  | 387
3 |  | устройство асфальтобетонных покрытий
4 |  | Малые формы |  |  | м2 | 178 | 900 | 160200 |  | 160200 | [33 empty] | 178 | 900 | 160200 | 178 | 900 | 160200 | [6 empty] | 178 | 900 | 160200 | [6 empty] | 178 | 178 |  |  | 178
Мероприятия по сдаче объекта: получение справок комитетов и департаментов
Получение справки БТИ и техпаспорта
Получение разрешения на ввод
Постановка объекта на кадастровый учёт
Директор ООО "Каркас" _________________________С.А.Стрепетов
Директор ООО "Каркас" _______________С.А.Стрепетов
Note on CC100: Golubeva.Yuliya: дог. 49ПР-10 от 01.09.11г. Оплачено: 17.09.10-200 000руб., 28.09.11-660 000руб. .
Note on CE78: Golubeva.Yuliya: установка рубильников
Note on CF103: vit: 200000 освоено в декабре