## Строительные работы
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
" 01 " июля 2013 г.
г. Новосибирск, ул. Кирова, 27
(наименование стройки)
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
Отделочные работы , подъезд №6 дома ул. Кирова, 27
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость строительных работ |  |  |  | руб.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Количество | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. без НДС
|  |  |  | цена | общая
Раздел 1. Отделочные работы
1
1 | Устройство штробы по электрику | п.м. | 0.5
2 | Заделка штробы | м.п. | 2
3 | Окраска решетки металлической на 2 раза с предварительной подготовкой к окрашиванию 2 кв.м. | шт. | 1
4 | Окраска труб диаметром 100 на 2 раза с предварительной подготовкой к окрашиванию. | п.м. | 8
5 | Окраска двери и кнопки лифта на 2 раза с предварительной подготовкой к окрашиванию. | шт. | 1
6 | Подготовка выемки для установки панели лифта на стене по размерам заказчика | шт | 1
7 | Окраска ограждения одного лестничного марша на 2 раза с предварительной подготовкой |  | 1.00
8 | Окраска радиаторов отопления на 2 раза ( 14 секций ) с предварительной подготовкой |  | 5
9 | Демонтаж и монтаж оконно-дверного блока в холле с устройством внутренних откосов | комплект | 1
10 | Крепление почтовых ящиков на стену из керамогранита | кмплект | 1
11 | Демонтаж и монтаж металличекой однодверной двери в холле | шт. | 1
12 | Устройство перфорированного алюминиевого уголка под шпатлевку на потолочных балках холла и лестничного марша ( под лестницей и в проеме, соединяющем два холла), на внешних углах | м.п. | 30
13 | Выравнивание проема стены, соединяющей два холла гипсовым штукатурным составом по маякам ( 40 * 40 * 40 ) высота 2,10 | м2 | 4
14 | Выравнивание стены гипсовым штукатурным составом по маяка( оштукатурена криво) | м2 | 3.6
15 | Устройство откоса около лифта из ГКЛ под укладку плитки 0,40 * 2,0 | м2 | 0.87
16 | Устройство потолка из ГКЛ в тамбуре между дверями | шт. | 4 | сделано
17 | Устройство короба из ГКЛ (потолочная балка) с проклейкой стыков и установкой перфоуголков | м2 | 5 | сделано наполовину
18 | Устройство короба из ГКЛ (фрамуга) в тамбуре между двумя входными дверями с предварительным демонтажем креплений фрамуги к откосу над первой вхолной дверью с установкой перфоуголков | шт. | 1
19 | Устройство короба из ГКЛ ( ливниевая канализация и трубы отопления ) с проклейкой стыков, установкой перфоуголков и вставкой пластиковой ревизии | м2 | 7.5
20 | Прямая зашивка ГКЛ части потолка во втором холле напротив лифта | м2 | 4.5
21 | Прямая зашивка ГКЛ части потолка с проклейкой стыков ( в первом холле напротив вспомогательной комнаты) | м2 | 13.1 | половина сделана
22 | Зашивка ГКЛ части прямой стены с проклейкой стыков с установкой перфоуголка внизу | м2 | 2.2
23 | Штучный ремонт пола холла ( поврежденная плитка) | шт. | 8
24 | Укладка керамогранита по стенам от пола высота 2.12 м,с расшифкой межплиточных швов и укладкой мозаики после каждого ряда плитки , разшивка швов мозаики. | м2 | 71.5
24 | Демонтаж керамогранита и укладка керамогранита., затирка межплиточных швов. | м2 | 3.0
25 | Укладка керамогранита и стяжки на полу ., затирка межплиточных швов. | м2 | 3.6
26 | Подготовка к окраске оштукатуренных стен гипсовым составом ( (пропитака, шпатлевка) | м2 | 30
27 | Окраска стен на 2 раза краской Тикурилла | м2 | 30
28 | Подготовка потолка к окраске (пропитка, штатевка на 2 раза) | м2 | 49.1
29 | Окраска потолка на 2 раза краска Тикурилла | м2 | 49.1
30 | Подготовка потолка под окраску под лестничным пролетом на первом этаже и части потолка в холле напротив лифта,( снятие ,шпатлевки,гипсовая шпатлевка,шлифовка,пропитка) | м2 | 14
31 | Подготовка стен под окраску в колясочной ( снятие краски, заделка трещин гипсовой шпатлевкой, грунтовка стен) | м2 | 5.7
32 | Окраска потолка над лестничным маршем и части холла на 2 раза краской ТИКУРИЛЛА | м2 | 14
33 | Окраска стен в колясочной на 2 раза краскрй Тикурилла | м2 | 5.7
34 | Вспомогательная комната
35 | Потолок ( снятие шпатлевки, шпатлевка, грунтовка) | м2 | 3
36 | Потолок ( окраска на 2 раза) | м2 | 3
37 | Стены ( снятие набела и окраски, ремонт трещин и частичная шпатлевка,грунтовка) | м2 | 17.2
38 | Стены ( окраска на 2 раза) | м2 | 17.2
39 | Устройство короба из ГКЛ ( закрыть стояк канализации) 2,90 * 0,30 | м2
40 | Окраска короба из ГКЛ с подготовкой к окраске 2,90 * 0,30 | м2
41 | Электрика (семь светильников(тарелки ),лампа дневного света,две розетки,датчик движения на включение,пять выключателей) РАЗВОДКА ЕСТЬ | комплект
41 | Вынос мусора, складирование, погрузка в машину,ежедневная уборка
| Итого |  |  |  | 0